## PHẦN 1 - RÀ SOÁT BÁO CÁO CỦA TÚ

| Mã | Nhận định trong báo cáo | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Velocity Sprint 4 = 21 SP: 15 SP của các PBI Done cộng 6 SP cho PBI ví RikkeiPay đã làm khoảng 75% | Sai | Chưa Done = 0 SP. Ví RikkeiPay chưa xong Integration Test nên Velocity = 5+5+3+2=15 SP. |
| BC2 | Ngày 1 sang ngày 2 đường nằm ngang, nên tại Daily Scrum đội hỏi nhau có Task nào quá lớn hoặc đang làm dở quá nhiều việc cùng lúc | Đúng | Ngày 1–2 SP đứng yên ở 21. Đường nằm ngang là tín hiệu cần tìm nguyên nhân tại Daily Scrum. |
| BC3 | Ngày 3 đường tăng từ 21 lên 24, chứng tỏ Developers làm việc chậm | Sai | Ngày 3 Đức thêm PBI mã khuyến mãi 3 SP: 21+3=24; đường tăng do thêm việc, không do làm chậm. |
| BC4 | Ngày 10, đội sửa số còn lại từ 11 về 0 để Actual Line chạm điểm cuối của Ideal Line | Sai | Không được sửa số. Còn 11 SP chưa Done (Ví 8 SP + Mã 3 SP) nên ngày 10 thực tế vẫn là 11 SP. |
| BC5 | PBI ví RikkeiPay chỉ còn thiếu Integration Test, nên tự chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại | Sai | Chưa qua Integration Test là chưa đạt DoD, chưa Done, không có "2 SP còn lại"; PBI quay lại Product Backlog để Đức xếp thứ tự. |

## PHẦN 2 - TÍNH LẠI VELOCITY

Velocity đúng: 5+5+3+2=15 SP

- PBI được tính (Done): Hủy chuyến (5 SP), Đánh giá tài xế (5 SP), Lưu địa chỉ (3 SP), Đổi ảnh đại diện (2 SP).

- PBI chưa Done (0 SP): Ví RikkeiPay (8 SP) & Mã khuyến mãi (3 SP) → Quay lại Product Backlog.